- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包，采购四川名中医海外工作室连接系统及海外药用资源研究开发平台搭建服务项目。包括搭建远程医疗平台系统（包括设备套装、线材、转换器及相关配套设备，国外站点设计及基础装修物料）、实施调试与专用系统运维服务（服务周期为一年）、国内站点启动服务（包括活动相关配套物料支持，包括背景板制作、视频连线技术支持、翻译等服务）、建设海外药用资源研究开发平台等内容。供应商需具备相应的执行能力。

| 序号 | 标的名称 | 数量（批） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川名中医海外工作室连接系统及海外药用资源研究开发平台搭建服务 | 1 | 18 |

- ★二、技术要求

1、项目总体目标：

在南非约翰内斯堡和成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院）建成“四川名医海外工作室”与海外药用资源研究开发平台，具备名医远程诊疗、南非中医师培训、中医文化传播三大核心功能，确保在2025年12月28日前投入运营。

2、具体功能和质量要求：

2.1四川名中医海外工作室工作室设计：供应商需对南非指定场地进行勘测，提供包含“四川中医药材标本展示区”和“远程诊室区”的完整设计。装修需体现川派中医文化特色，材料环保、安全。

2.2远程医疗系统：搭建一套高清、稳定、低延迟（摄像机类型：4K 超高清摄像头；视角：108° 超宽视角；云台功能：垂直方向：+45° / -10° 可调；水平方向：+180° / -90° 可转动；隐私保护：物理遮蔽镜头盖；扩展：支持通过 RJ45 接口外接 4K 12倍光学变焦摄像机；音频系统：内置麦克风，4 阵列全向麦克风；拾音距离：8 米有效范围；音频效果：高保真全向音频采集；扩展支持：可外接数字阵列麦克风）的远程视频问诊系统，支持我院专家与南非站点实时交互。系统需稳定，符合中南非双方数据安全法规。须实现中国端与南非端的同步安装与联动调试。

2.3设备配置：提供全套软硬件设备，包括但不限于：高清摄像显示（屏幕：11.6 英寸 全高清触控显示屏；安装角度：15° 固定仰角；分辨率：1080p 显示效果，触摸操作简便）、麦克风、显示器、展示柜、教学用具、中英文宣传册等。

2.4系统集成与运维： 提供所有系统的集成服务，确保各模块协同工作。项目验收后，需提供不少于壹年的7*24小时技术维护服务，确保平台稳定运行。

3、执行与交付时间表：

第1周：完成设计方案并确认。

第2-6周：完成设备采购、国际运输、清关及中外场地安装与系统联调。

第7周（不晚于12月28日）： 完成全部测试，平台正式上线，具备召开中非线上交流会议的条件。

★三、商务要求

1、交付（实施）时间（期限）： 合同签订后8周内完成全部建设并交付使用，确保在12月28日前投入运营。

2、交付（实施）地点： 南非约翰内斯堡项目指定地点，及采购人指定的中国境内地点。

3、付款条件（进度和方式）：合同签订后支付合同总价的70%作为预付款。所有设备、材料运抵南非现场并完成安装调试后，开展远程问诊后支付合同总价的30%。

4、包装和运输：所有设备需采用适合国际长途运输的包装，确保货物安全。供应商负责全程物流（包括国际运输、保险及南非境内清关与运输）。

5、售后服务要求：提供壹年免费质保期。质保期内提供全天候技术支持，出现故障需在4小时内响应，并提供远程或现场解决方案。

6、验收标准：以工作室建设完毕、所有系统正常运行、并通过采购人组织的性能测试和功能验收为准。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。